УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «13»  декабря 2014 г. № 472

(в редакции приказа министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «03» июня 2014 г. № 215 )

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций»*

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год, квартал |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – МКД) | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра) – Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | ежегодное проведение капитального ремон-та 150 МКД (единиц)** | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| 1.1 | Контрольное событие Актуализация долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. |  | ежегодно в срок до 01 февраля | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие Утверждение краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. |  | В 2014 году до 01 октября, в последующие годы – до 15 августа | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Контрольное событие Представление заявки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | В 2014 года до 1 сентября , в последующие годы ежегодно, до 01 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Контрольное событие Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – аварийные МКД) | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | переселение 2008 граждан из 126 аварий-ных МКД общей площадью 33980,48 тыс. кв. метров (человек /единиц/ тыс. кв. метров)** |  |  |  | 1124 / 37 / 14,4 |  |  |  | 795 / 50 / 13,8 |  |  |  | .842 / 43 / 13,1 |
| 2.1 | Контрольное событие Представление заявки в Фонд на получение финансовой поддержки переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | ежегодно, до 01 августа | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом Ставропольского края, развитие инициативы собственников жилья в сфере управления МКД | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства министерства Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | ежегодное проведение конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае» и проведение обучающих семинаров для представителей товариществ собственников жилья в Ставропольском крае | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов (далее – отходы) путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – первый заместитель министра) Шульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2015 года | декабрь 2016 года | ежегодное увеличение объемов переработки отходов на 5 процентов** | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 4.1 | Контрольное событие Принятие документов организаций, оказывающих услугу по утилизации бытовых отходов путем их сжигания (далее – организации), представленные с целью заключения договоров о предоставлении субсидии (да-лее – договоры) на компенсацию части потерь в доходах организации в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | х | ежегодно, до 01 мая | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие Заключение договоров по результатам рассмотрения документов организаций, представленных с целью заключения договоров | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | х | ежегодно, в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: разработка схемы меж-муниципального расположения объектов размещения отходов в Ставропольском крае | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | минимизация негативных последствий для окружающей среды при захоронении отходов, разработка 1 схемы межмуниципального расположения объектов размещения отходов в Ставропольском крае | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие: модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края (далее – коммунальная инфраструктура) | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | строительство 59,28 км разводящих сетей газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,28 | 20,0 |
| 7. | Основное мероприятие: улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | строительство и реконструкция 50,93 км сетей водоснабжения и канализации | - | - | - | 14,8 | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 16,13 |
| 8. | Основное мероприятие: соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – возмещение стоимости услуг по погребению) | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела управления жилищным фондом министерства Голубцова Е.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Основное мероприятие: формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края, и ликвидации их последствий | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник производственно-технического отдела министерства Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение наличия аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятиие: проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» Манин С.Ф. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | повышение уровня информированности населения Ставропольского края о результатах деятельности в сфере жилищно-комму-нального хозяйства | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 | 2942 | 2943 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие: подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время (далее – чрезвычайные ситуации) | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ ПАСС) Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалие- ва М.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | готовность к использованию системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (процентов); обеспечение сохранности имущества гражданской обороны (процентов)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характер | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалие- ва М.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | своевременное доведение информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций до заинтересованных органов; постоянная готовность к принятию, обработке и передаче вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях подразделений ПАСС СК); организация учебного процесса в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» ПАСС СК по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; оперативное реагирование подразделений ПАСС СК на чрезвычайные ситуации и происшествия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Основное мероприятие: обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалие- ва М.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года | повышение уровня знаний населения Став-ропольского края в области пожарной безо-пасности; сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны ПАСС СК к месту вызова; профилактика пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ставропольского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие: повышение уровня пожарной безопасности Ставропольского края | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалие- ва М.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года | создание условий для повышения уровня про-фессиональной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны ПАСС СК; реконструк-ция пожарного депо ПАСС СК (г. Ставро-поль, ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожар-ную часть; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие: создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств краевого бюджета (да- лее – система-112) | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалие- ва М.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года | подготовка проектно-сметной документации на создание объекта капитального строительства базовой инфраструктуры системы-112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие: обеспечение реализации Программы | Первый заместитель министра Шульжен- ко В.И Заместитель министра Силюкова О.А. Заместитель министра Козинкина Е.Д. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных министерству на текущий финансовый год; контроль за своевременным выполнением мероприятий ответственными исполнителями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Основное мероприятие: соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставро-польского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций | Заместитель министра Козинкина Е.Д. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущество организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1 | Контрольное событие 16.1. Своевременная уплата налога на имущество | Заместитель министра Козинкина Е.Д. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И | х | ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следую- щего за отчетным | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору | начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

________________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

** Значение достигается на конец соответствующего года.