УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «13»  декабря 2014 г. № 472

(в редакции приказа министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от  «17» июня  2014 г. №233)

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Ставропольского края

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия подпрограммы Программы (краткое описание) | График реализации (год/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | Бутенко А.В., первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – первый заместитель министра), Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее –минис-терство) | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | инвентаризация и паспортизация 3 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |
| 1.1.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | уплата налога, связанного с имуществом организаций, и земельного налога (тыс. рублей, ежеквартально) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 750 | 750 | 750 |
| 1.3. | Основное мероприятие: разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 3 единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |
| 1.3.1. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Контрольное событие: утверждены сборники территориальных единичных расценок и методических документов приказом министерства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-мон-тажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 840 единиц к 2016 году (единиц, ежеквартально) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| 1.4.1. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства о стоимости 1 чел. ч рабочего IV разряда и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Контрольное событие: утверждены 4 приказа министерства об индексах изменения сметной стоимости строительства и размещены на сайте министерства | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае | Козинкина Е.Д заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в крае в количестве 600 единиц к 2016 году (количество ежеквартально) | 21 | 39 | 64 | 76 | 21 | 39 | 64 | 76 | 21 |  | 39 | 64 | 76 |
| 1.6. | Основное мероприятие: проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства государственной собственности края | Козинкина Е.Д, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра), Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | проведение государственной экспертизы результатов 393 инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае к 2016 году (количество ежеквартально) | 35 | 29 | 30 | 37 | 35 | 29 | 30 | 37 | 35 |  | 29 | 30 | 37 |
| 1.7. | Основное мероприятие: проведение межевания земельных участков под строительство объектов государственной собственности края, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов объектов государственной собственности края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценатова Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | проведение межевания земельных участков под 3 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (количество) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |
| 1.7.1. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Контрольное событие: заключены государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п (далее – схема территориального планирования края) | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | разработка (изменение) документов территориального планирования края, | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | разработка документации по планировке территории для 4 объектов регионального значения; ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |  | - | - | 2 |
| 1.8.1 | Контрольное событие: Правительством Ставропольского края утверждена схема территориального планирования края, с внесенными изменениями | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Контрольное событие: проведены конкурсы на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х |  | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Контрольное событие: проведены конкурсы на разработку проектов планировок для объектов регионального значения | Маркова М.М., начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства | х |  | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края) | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | обеспечение жильем 156 ветеранов и инвалидов края к 2016 году (человек ежеквартально) | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 10 | 20 | 17 | 10 |  | 20 | 15 | 7 |
|  |  |  |  |  | 31 декабря 2014 г. | обеспечение жильем 74 ветеранов Великой Отечественной войны (человек ежеквартально) | 15 | 20 | 15 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Жилище» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в крае | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства |  | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | обеспечение жильем 560 семей края с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» к 2016 году (семей ежеквартально); | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| 50 |  |  |  | 01 января 2014 | 31 декабря 2016 г. | улучшение жилищных условий 630 семей края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) к 2016 году (семей ежеквартально) | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 |  | 60 | 70 |
|  |  | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | улучшение жилищных условий 75 молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования за счет ипотечных жилищных кредитов при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета к 2016 го-ду (человек ежеквартально) | 3 | 2 | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства |  | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства |  | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольное событие: заключено Соглашение о возмещении части затрат по ипотечным кредитам, выданным физическим лицам на приобретение (строительство) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала. | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства |  | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие: заключено Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | Козинкина Е.Д. заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – молодые семьи) | Козинкина Е.Д., заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | улучшение жилищных условий 2460 молодых семей с использованием заемных средств при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов к 2016 году (семей ежеквартально) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  | 205 | 205 |
| 2.2.1 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2014 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2015 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие: заключено Соглашение с Министерством строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Козинкина Е.Д, заместитель министра, Куксова В.В., начальник отдела реализации национального проекта и социальных гарантий министерства |  | х | 31 декабря 2016 г. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: стимулирование развития жилищного строительства в крае | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Чумакова И.В., начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии министерства |  | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2016 г. | доведение годового объема ввода жилья в крае до 1680 тыс. кв. метров к 2016 году; (тыс. кв. метров ежеквартально) | 373,75 | 373,75 | 373,75 | 373,75 | 395 | 395 | 395 | 395 | 420 | 420 |  | 420 | 420 |
|  |  |  |  |  |  | 22100 жилых квартир в многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых домах к 2016 г. (количество, ежеквартально) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4963 | 4962 | 4962 | 4963 | 5525 | 5525 |  | 5525 | 5525 |
|  |  |  |  |  |  | увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей) до 60 процентов к 2016 году; | - | - | - | 58 | - | - | - | 59 | - | - |  | - | 60 |
|  |  |  |  |  |  | снижение коэффициента доступности жилья для населения края до 3,59 года к 2016 г. (годы); | - | - | - | 3,61 | - | - | - | 3,60 | - | - |  | - | 3,59 |
| III. Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие: осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края | Бутенко А.В., первый заместитель министра, Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2015 г. | доведение размера предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае в результате землетрясений до 2098301,10 тыс. рублей х | 413382,6 | 62412 | - | 1416, 5 | 486326,4 | 378254,6 | 378254,5 | 378254,5 | - | - |  | - | - |
| 2.4.1 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2014 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Контрольное событие: заключены государственные контракты в рамках действующего законодательства РФ о размещении заказов | Меценато- ва Н.И., начальник отдела реализации бюджетных инвестиций министерства | х |  | 31 декабря 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности по реализации Программы | министерство | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | проведение на территории края государственной политики в области градостроительства, строительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие: выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства | министерство | 01 января 2014 г. |  | 31 декабря 2016 г. | содержание зданий, сооружений и помещений министерства общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание министерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________