Приложение 1

к письму министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного  хозяйства  Ставропольского  края

от_____________________№

ИНФОРМАЦИЯ

для мониторинга реализации государственной программы Ставропольского края

Наименование государственной программы Ставропольского края: ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»»

Отчетный период: январь – март 2014 года

Ответственный исполнитель: Шульженко Виталий Иванович

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – МКД) |  | Шульженко В.И. заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра), Середа Г.Н., заместитель начальника отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) | январь 2014 года | - | ежегодное проведение капитального ремон-та 150 МКД (единиц) | единицы | - | - |
|  | Контрольное событие 1.1. Утверждена краевая адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | х | ежегодно, до 01 апреля | х |  |  | - |
|  | Контрольное событие 1.2. Представлена заявка в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на получение финансовой поддержки |  |  | х | ежегодно, до 30 апреля | х |  |  | - |
|  | Контрольное событие 1.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х |  |  | - |
| 2. | Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – аварийные МКД) |  | Шульженко В.И. заместитель министра, Середа Г.Н., заместитель начальника отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерства | январь 2014 года | декабрь 2016 года | переселение 2327 граждан из 179 аварийных МКД общей площадью 39123,21 тыс. кв. метров (человек/единиц/ тыс. кв. метров)** | человек | 1625 | - |
|  | Контрольное событие 2.1. Представлена заявка в Фонд на получение финансовой поддержки |  |  | х | ежегодно, до 30 апреля | х |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х |  |  | - |
| 3. | Предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов (далее – отходы) путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов |  | Шульженко В.И. заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | январь 2014 года | - | ежегодное увеличение объемов переработки отходов на 5 процентов | процентов | - | - |
|  | Контрольное событие 4.1. Приняты документы организаций, оказывающих услугу по утилизации бытовых отходов путем их сжигания (далее – организации), представленные с целью заключения договоров о предоставлении субсидии (далее – договоры) на компенсацию части потерь в доходах организации в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов |  |  | х | ежегодно, до 01 мая | х |  |  | - |
|  | Контрольное событие 4.2. По результатам рассмотрения документов организаций, представленных с целью заключения договоров, министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой) либо заключены договоры, либо организации отказано в заключении договора |  |  | х | ежегодно, в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов | х |  |  | - |
| 4. | Соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализирован-ным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – возмещение стоимости услуг по погребению) |  | Шульженко В.И. заместитель министра, Голубцова Е.В., начальник отдела управления жилищным фондом министерства | январь 2014 года | декабрь 2016 года | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (процентов) | процентов | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений Эшкаконского гидроузла |  | Шульженко В.И. заместитель министра, Прохоренков С.Л., начальник производственно-технического отдела | январь 2014 года | декабрь 2016 года | соответствие состава и свойств холодной воды, подаваемой из Эшкаконского гидроузла, требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (процентов) | процентов | 98 | 98 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время (далее – чрезвычайные ситуации) | начальник государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ ПАСС) Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | готовность к использованию системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (процентов); обеспечение сохранности имущества гражданской обороны (процентов) | процентов | 100 | 100 |
| 7. |  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | своевременное доведение информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций до заинтересованных органов; постоянная готовность к принятию, обработке и передаче вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях подразделений ПАСС СК); организация учебного процесса в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» ПАСС СК по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; оперативное реагирова-ние подразделений ПАСС СК на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | Подразделения государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ «ПАСС СК») находятся в постоянной готовности и осуществляют в полном объеме принятие, обработку и передачу вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях; обеспечивают своевременное и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| 7.1 |  | Учет потенциально-опасных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, как источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, объектов с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
|  |  | Контрольное событие 11.1.1. Актуализирован перечень потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов путем сверки |  | х | ежегодно, конец каждого квартала | х |  | - | - |
| 7.2 |  | Обеспечение круглосуточного дежурства и постоянной готовности к принятию, обработке и передаче вызовов, а также подготовка сведений в целях информирования (оповещения) населения Ставропольского края и руководящего состава гражданской обороны Ставропольского края, Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
| 7.3 |  | Обучение уполномоченных работников и совершенствование системы подготовки и обучения населения Ставропольского края по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | поддержание численности работников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций, специально уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, и включенных в состав органов управления Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах (человек) |  | - | - |
|  |  | Контрольное событие 11.3.1. Утвержден План комплектования слушателями (уполномоченными работниками) групп, согласованный с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю |  | х | ежегодно, до 1 декабря | х |  | - | - |
| 7.4 |  | Поддержание аварийно-спасательных подразделений ПАСС СК в постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение реагирования подразделений ПАСС СК на вызовы (сообщения) о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (процентов) | процентов | 100 | 100 |
| 7.5 |  | Оснащение аварийно-спасательных подразделений Противопожарной службы Ставропольского края современными видами техники, оборудования, аппаратуры, в том числе специализированными средствами связи и управления, методическими видео-, кино-, фотоматериалами по технологии аварийно-спасательных работ, программными продуктами | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
| 7.6 |  | Создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
| 8. |  | Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края: | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 год | декабрь 2016 год | повышение уровня знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности; сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны ПАСС СК к месту вызова; профилактика пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ставропольского края |  | - | - |
| 8.1 |  | Поддержание подразделений пожарной охраны ПАСС СК в постоянной готовности к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | Декабрь 2016 года |  | процентов | - | Обеспечена 100% готовность к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ |
| 8.2 |  | Организация обучения неработающего населения Ставропольского края мерам пожарной безопасности, информирование населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  | у.е. | - | В целях организации обучения неработающего населения Ставропольского края мерам пожарной безопасности и информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности проведено 104 собрания населения с охватом 5159 человек. На социально-значимых объектах проведено 423 противопожарных инструктажа (занятия) с охватом 5618 человек. Обследовано 2517 частных домовладения, проинструктировано 5278 граждан на дому, вручено 2844 памятки о мерах пожарной безопасности в быту. Распространено 4775 листовок на противопожарную тематику. В средствах массовой информации за 1-й квартал осуществлено: 4 выступления по телевидению, 15 выступлений на радио, опубликовано 34 статьи в газетах, размещено 196 информаций на сайте ГКУ ПАСС СК в Интернете. |
| 8.3 |  | Организация проведения профилактики пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств краевого бюджета | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | - |  | - | - | В целях организации и проведения профилактики пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств краевого бюджета было выявлено 209 нарушений требований пожарной безопасности капитального и 331 нарушение режимного характера. В адрес руководителей организаций внесено 118 предложений об их устранении. Устранено в первом квартале 136 нарушений капитального и 297 режимного характера. Проведено 307 инструктажей по вопросам пожарной безопасности с охватом 862 человека, проведена 291 консультация по вопросам обеспечения пожарной безопасности. В адрес руководителей учреждений направлено 8 информаций о противопожарном состоянии подведомственных объектов. |
| 8.4 |  | Создание новых подразделений пожарной охраны ПАСС СК (нарастающим итогом) | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | - |  |  | - | - |
| 9. |  | Повышение уровня пожарной безопасности Ставропольского края . | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | - | устранение нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей на социально значимых объектах Ставропольского края; создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны ПАСС СК; реконструкция пожарного депо ПАСС СК (г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожарную часть; реконструкция (строительство) зданий пожарно-хими-ческих станций II типа (в том числе проектно-изыс-кательские работы) в Георгиевском и Предгорном районах Ставропольского края |  | - | - |
| 9.1 |  | Предупреждение пожаров в зданиях учреждений, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, министерству здравоохранения Ставрополь-ского края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, минис-терству культуры Ставропольского края, министерству физической куль-туры и спорта Ставропольского края, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (замена и ремонт электрооборудования, выполнение огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; обеспечение зданий противопожарным водоснабжением; оборудование средствами пожарной автоматики; приобретение, монтаж, замена и ремонт противопожарных дверей, люков; приведение путей эвакуации людей в соответствие с требованиями пожарной безопасности) | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В., министр образования и молодежной политики Ставропольского края Лямин В.В.; министр здравоохранения Ставропольского края Мажаров В.Н.; министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ульянченко И.И; министр культуры Ставропольского края Лихачева Т.И.; министр физической культуры и спорта Ставропольского края Лавров И.В.; # министр природных # ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края # Хлопянов А.Г.; # председатель # комитета края # по торговле # Миронычева Г.П | январь 2014 год | декабрь 2016 год |  |  | - | - |
| 9.2 |  | Мониторинг лесов с применением дистанционной системы видеонаблюдения, предназначенной для раннего обнаружения лес-ных пожаров | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
| 9.3 |  | Приобретение, монтаж и подключение оборудования пожарной автоматики к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» для передачи по беспроводным каналам связи сигналов о пожарах подразделениям пожарной охраны Противопожарной службы Ставропольского края | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | декабрь 2016 года |  |  | - | - |
| 9.4 |  | Реконструкция пожарного депо ГКУ ПАСС (г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожарную часть | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | - |  |  | - | - |
| 9.5 |  | Реконструкция (строительство) зданий пожарно-химических станций II типа (в том числе проектно-изыскательские ра-боты) в Георгиевском и Предгорном районах Ставропольского края | начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В | январь 2014 года | - |  |  |  | - |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Обеспечение реализации Программы | Шульженко В.И. заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | январь2014 года | декабрь 2016 года | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы |  | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы |
| 11. |  | Соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставро-польского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций | Шульженко В.И. заместитель министра, Пивовар А.Ф., начальник отдела планирования и финансового анализа министерства | январь 2014 года | декабрь 2016 года | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущес-тво организаций |  | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущес-тво организаций | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущес-тво организаций |
|  |  | Контрольное событие 16.1. Своевременно уплачен налог на имущество |  | х | ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следую- щего за отчетным | х |  |  | - |
| 12. |  | Обеспечение деятельности управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции | начальник Управления Ставропольского края - государственная жилищная инспекция, Лапчинский С.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) |  | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) - |