ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за 1 квартал 2014 года

В ходе мониторинга реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» достигнуты следующие результаты за отчетный период.

По мероприятию «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – МКД)» в соответствии с изменениями, внесенными в  Жилищный кодекс Российской Федерации  Федеральным законом № 271-ФЗ от 25 декабря 2012 года, в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услуги включен обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт.

Для реализации норм Жилищного кодекса Российской Федерации на территории Ставропольского края  в июне 2013 года был принят Закон Ставропольского края № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».

Постановлением Правительства Ставропольского края № 174-п от 22.04.2014 года утвержден размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Он установлен на уровне в 7 рублей 60 копеек с квадратного метра.

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края сформирован и проходит согласования проект  региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на  территории Ставропольского края,  на 2014-2043 года».

После утверждения указанной программы будет развернута работа по формированию краткосрочного плана реализации региональной программы для уточнения видов работ по капитальному ремонту, их стоимости и определению источников финансирования и соответственно реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По мероприятию «Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных МКД» фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия не достигнуто, поскольку заявка на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) Ставропольским краем в Фонд, не представлена.

Планируемый срок представления заявки в Фонд на получение финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда перенесен на июнь 2014 года.

По мероприятию «Предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов (далее – отходы) путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов» срок предоставления документов от организаций, оказывающих услугу по утилизации бытовых отходов путем их сжигания (далее – организации) с целью заключения договоров о предоставлении субсидии определен до 01 мая ежегодно. В первом квартале 2014 года документы от организаций в министерство не поступали.

По мероприятию «Соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края» плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия выполнено на 100 процентов.

По мероприятию «Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений Эшкаконского гидроузла» фактическое  значение ожидаемого результата реализации мероприятия составило 98 процентов.

По мероприятию «Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края» средства в сумме 22100,0 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности по строительству объекта «Прокладка второй нитки междугородного канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)».

По мероприятию «Подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время»

В целях поддержания готовности к использованию системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций заключен государственный контракт от 17 декабря 2013 года на эксплуатационно-техническое обслуживание, размещение и хранение технических средств системы оповещения с ОАО «Ростелеком» на сумму 6 039 644,96 рублей.

По мероприятию «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характер»

Подразделения государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ «ПАСС СК») находятся в постоянной готовности и осуществляют в полном объеме принятие, обработку и передачу вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях; обеспечивают своевременное и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия.

В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГКУ «ПАСС СК» организован и ведется учебный процесс обучения уполномоченных работников по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, по утвержденному Плану комплектования слушателями (уполномоченными работниками) групп, согласованному с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю.

Проведена сверка с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю по перечню потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов, расположенных на территории Ставропольского края.

По мероприятию «Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края»

Силами Противопожарной службы ГКУ «ПАСС СК» осуществляется:

повышение уровня знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности;

профилактика пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ставропольского края.

Так в целях обучения и информирования населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности проведено:

104 собрания населения (схода) охватом 5159 человек;

423 занятия-инструктажа с лицами, прибывающими в социально значимых объектах (5618 человек);

2517 бесед, профилактических мероприятий с собственниками частных домовладений (вручены 2844 памятки 5278 человекам);

18 выступлений в СМИ;

а также распространено 4775 листовок.

Инструкторы ГКУ «ПАСС СК» организуют и участвуют в профилактических мероприятиях в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств краевого бюджета, путем проведения инструктажей, консультаций, совместных проверок, выявления нарушений на курируемых объектах требований пожарной безопасности.

Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать:

в городских поселениях и городских округах – 10 минут;

в сельских поселениях – 20 минут.

Работа по созданию краевых пожарных частей в составе ГКУ «ПАСС СК» начата в феврале 2009 года. В период  с 2009 по 2013 годы  сформированы и оснащены для приведения в готовность 87 краевых пожарных частей. Для выполнения полномочий по обеспечению пожарной безопасности Ставропольского края необходимо до конца 2016 года создать 21 краевую пожарную часть.

Однако средств на создание новых подразделений пожарной охраны ГКУ «ПАСС СК» в Законе Ставропольского края от 10 декабря 2013 года    № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  не предусмотрено.

По мероприятию «Повышение уровня пожарной безопасности Ставропольского края» реконструкция пожарного депо ГКУ «ПАСС СК (г. Ставрополь,   ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожарную часть не осуществляется в связи с отсутствием финансирования.