Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий программы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационное и финансовое обеспече-ние капиталь-ного ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – МКД) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство ЖКХ края) | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | капитальный ремонт 180 многоквартирных домов; | капитально отремонтированы 148 многоквартирных домов | в связи с изменением объемов финансирования, скорректированы целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации мероприятия; в 2013 году запланировано проведение капитального ремонта 148 многоквартирных домов; |
| 2. | Организационное и финансовое обеспе-чение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – аварийные МКД) | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | переселение 175 граждан из 3 аварийных многоквартирных домов площадью 3012,0 кв. метров; | мероприятие в процессе реализации | в связи с изменением объемов финансирования, скорректированы целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации мероприятия; в 2013 году переселение 1095 граждан из 34 аварийных многоквартирных домов общей площадью 14126,61; в соответствии с краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» завершение реализации первого этапа краевой адресной запланировано в IV квартале 2014 года. |
| 3. | Создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом Ставропольского края, развитие инициативы собственников жилья в сфере управления МКД | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | создание благоприятных условий для развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами | проведено 3 краевых семинара по рассмотрению актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обучение прошли 320 человек |  |
| 4. | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам переработки отходов, вывозимых от населения Ставропольского края и государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. |  | обеспечение условий для повышения уровня переработки отходов, вывозимых от населения Ставропольского края и государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края |  | При внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций», будут откорректировано наименование мероприятия , ожидаемые результаты и целевой индикатор (показатель) |
| 5. | Соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – возмещение стоимости услуг по погребению) | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» |  |
| 6. | Формирование, хранение, использование и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, (далее – жилищно-коммунальная инфраструктура) обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края, и ликвидации их последствий | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | обеспечение наличия аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры | обеспечение наличия аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры | невозможность использования экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на торгах, без внесения изменений в закон «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |
| 7. | Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений Эшкаконского гидроузла | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | соответствие состава и свойств холодной воды, подаваемой из Эшкаконского гидроузла, требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | соответствие состава и свойств холодной воды, подаваемой из Эшкаконского гидроузла, требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |  |
|  | II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка населения и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 201 г. | 2013 г. | - | обеспечение сохранности имущества гражданской обороны; своевременное информирование и оповеще-ние населения Ставропольского края об угрозах возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций | обеспечена сохранность имущества гражданской обороны; своевременно информировано и оповещено население Ставропольского края об угрозах возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 9. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | обучение руководящего состава и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководителей и специалистов организаций Ставропольского края, ответственных должностных лиц в области гражданской обороны, организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время, (далее – специалисты) в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создание центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; поддержание сил и средств аварийно-спасательных подразделений государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (далее – ПАСС СК) в состоянии постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных работ на территории Ставропольского края | обучен руководящий состав и специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, руководители и специалисты организаций Ставропольского края, ответственные должностные лица в области гражданской обороны, организующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время, (далее – специалисты) в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создан центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; поддержание сил и средств аварийно-спасательных подразделений государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (далее – ПАСС СК) в состоянии постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных работ на территории Ставропольского края |  |
| 10. | Обеспечение противопожарных мероприятий, организация тушения пожаров на территории Ставропольского края | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | повышение уровня знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности; сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова; сокращение времени ликвидации пожара; снижение количества пожаров в Ставропольском крае | повышен уровень знаний населения Ставропольского края в области пожарной безопасности; сокращено время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова; сокращено время ликвидации пожара; снижено количество пожаров в Ставропольском крае |  |
|  | III. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание системы комплексной защищенности населения Ставропольского края и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций с учетом природно-климатических особенностей Ставропольского края | министерство ЖКХ края, министерство природных ресурсов Ставропольского края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. |  | повышение уровня безопасности населения Ставропольского края и территории Ставропольского края и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, от чрезвычайных ситуаций | повышен уровень безопасности населения Ставропольского края и территории Ставропольского края и защищенности критически важных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, от чрезвычайных ситуаций |  |
|  | IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение реализации Программы | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. | - | обеспечение выполнения функций министерства ЖКХ края – ответствен-ного исполнителя Программы | обеспечение функций министерства выполняется своевременно | определенные трудности в связи с недостаточной штатной численностью и текучестью кадров по причине низкой заработной платы |
| 13. | Соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций | министерство ЖКХ края | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. |  | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущество организаций | нарушения в области уплаты налога на имущество организаций отсутствуют | – |
| 14. | Обеспечение деятельности управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции | управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция | 2013 г. | 2015 г. | 2013 г. |  | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) | государственный жилищный надзор (контроль) обеспечивается | – |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                 Ю.А.Корнет