Приложение 1

к письму министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального  хозяйства  Ставропольского  края

от__________№ ________

ИНФОРМАЦИЯ

для мониторинга реализации государственной программы Ставропольского края

Наименование государственной программы Ставропольского края: ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Отчетный период: январь – сентябрь 2014 года

Ответственный исполнитель: Шульженко Виталий Иванович

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Единица измерения | Плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия | Фактическое значение ожидаемого результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – МКД) |  | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – заместитель министра) – Силюкова О.А., Начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой края) Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | ежегодное проведение капитального ремон-та 150 МКД (единиц) | единицы | – | – |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Актуализация долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края |  | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | ежегодно, в срок до 01 февраля | х |  | – | – |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2. Утверждение краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | В 2014 году до 01 октября, в последующие годы – до 15 августа | х |  | – | Приказ Минстроя края от 11 сентября 2014 г. №415 |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3. Представление заявки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд )на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | В 2014 году до 1 сентября, в последующие годы – ежегодно, до 01 июня |  |  | – | – |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4. Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Заместитель министра Силюкова О.А. Начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | Ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда |  |  | – | – |
| 2. | Основное мероприятие: организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае (далее – аварийные МКД) |  | Заместитель министра Силюкова О.А., начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | переселение 2008 граждан из 126 аварийных МКД общей площадью 33980,48 тыс. кв. метров (человек/единиц/ тыс. кв. метров) | человек | – | – |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1. Представление заявки в Фонд на получение финансовой поддержки переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | Заместитель министра Силюкова О.А., начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | ежегодно, до 01 августа | х |  | – | Август 2014 |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | Заместитель министра Силюкова О.А., начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | х | ежегодно, не позднее 15 дней со дня поступления средств Фонда | х |  | – | – |
| 3. | Основное мероприятие: создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом Ставропольского края, развитие инициативы собственников жилья в сфере управления МКД |  | Заместитель министра Силюкова О.А., начальник отдела содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства минстроя края Середа Г.Н. | Январь 2014 года | Декабрь 2016 года | ежегодное проведение конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае» и проведение обучающих семинаров для представителей товариществ собственников жилья в Ставропольском крае |  | – | – |
| 4. | Основное мероприятие: предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов (далее – отходы) путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов |  | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – первый заместитель министра) Шульженко В.И., начальник производственно-технического отдела Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | ежегодное увеличение объемов переработки отходов на 5 процентов | процентов | – | – |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1. Принятие документов организаций, оказывающих услугу по утилизации бытовых отходов путем их сжигания (далее – организации), представленные с целью заключения договоров о предоставлении субсидии (далее – договоры) на компенсацию части потерь в доходах организации в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов |  | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела Прохоренков С.Л. | х | ежегодно, до 01 мая | х |  |  | В минстрой края поступили документы от единственной организации-открытого акционерного общества «Пятигорский теплоэнеогетический комплекс» |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2. Заключение договоров по результатам рассмотрения документов организаций, представленных с целью заключения договоров |  | Первый заместитель министраШульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела Прохоренков С.Л. | х | ежегодно, в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов | х |  | – | Заключен договор № 54 от 30.05.2014 г. о предоставлении субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих услуги по утилизации отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) отходов с открытым акционерным обществом «Пятигорский теплоэнеогетический комплекс» |
| 5. | Основное мероприятие: разработка схемы меж-муниципального расположения объектов размещения отходов в Ставропольском крае |  | Первый заместитель министраШульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | минимизация негативных последствий для окружающей среды при захоронении отходов, разработка 1 схемы межмуниципального расположения объектов размещения отходов в Ставропольском крае |  | – | – |
| 6. | Основное мероприятие: модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края (далее – коммунальная инфраструктура) |  | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | строительство 59,28 км разводящих сетей газоснабжения |  | – | – |
| 7. | Основное мероприятие: улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края |  | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник производственно-техни-ческого отдела Прохоренков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | строительство и реконструкция 50,93 км сетей водоснабжения и канализации |  | – | Заключено 1 соглашение, 2 соглашения на стадии подписания |
| 8. | Основное мероприятие: соблюдение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» в части возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – возмещение стоимости услуг по погребению) |  | Шульженко В.И. заместитель министра, Голубцова Е.В., начальник отдела управления жилищным фондом министерства | январь 2014 года | декабрь 2016 года | возмещение стоимости услуг по погребению в сроки, установленные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (процентов) | процентов | 100 | 100 |
| 9. | Основное мероприятие: формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края, и ликвидации их последствий |  | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник производственно-технического отдела Прохорен- ков С.Л. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение наличия аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края |  | – | – |
| 10. | Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» Ма- нин С.Ф. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | повышение уровня информированности населения Ставропольского края о результатах деятельности в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства | единицы | 8827 | 8827 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Основное мероприятие: подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время (далее – чрезвычайные ситуации) | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно спасательная служба Ставропольского края» (далее – ГКУ ПАСС) Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалиева М.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | готовность к использованию системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (процентов); обеспечение сохранности имущества гражданской обороны (процентов)** | процентов | 100 | 100 |
| 12. |  | Основное мероприятие: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалиева М.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | своевременное доведение информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций до заинтересованных органов; постоянная готовность к принятию, обработке и передаче вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, происшествиях подразделений ПАСС СК); организация учебного процесса в «Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» ПАСС СК по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; оперативное реагирова-ние подразделений ПАСС СК на чрезвычайные ситуации и происшествия | процентов | 100 | 100 |
| 13. |  | Основное мероприятие: обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. Начальник экономического отдела ГКУ ПАСС Шагавалиева М.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | повышение уровня знаний населения Став-ропольского края в области пожарной безо-пасности; сокращение времени прибытия первого подразделения пожарной охраны ПАСС СК к месту вызова; профилактика пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ставропольского края | процентов | 100 | 100 |
| 14. |  | Основное мероприятие: повышение уровня пожарной безопасности Ставропольского края | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | создание условий для повышения уровня профессиональ-ной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны ПАСС СК; реконструкция пожарного депо ПАСС СК (г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 3) под учебную пожарную часть |  | – | – |
| 15. |  | Основное мероприятие: создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств краевого бюджета (да- лее – система-112) | Первый заместитель министра Шульженко В.И. Начальник ГКУ ПАСС Киселев Г.В. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | подготовка проектно-сметной документации на создание объекта капитального строительства базовой инфраструктуры системы-112 |  | – | – |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Основное мероприятие: обеспечение реализации Программы | Первый заместитель министра Шульженко В.И., Заместитель министра Силюкова О.А. Заместитель министра Козинкина Е.Д. | январь2014 года | декабрь 2016 года | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы |  | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы | стопроцентное освоение средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных минстрою края на текущий финансовый год; обеспечение выполнения функций минстроя края – ответственного исполнителя Программы |
| 17. |  | Основное мероприятие: соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставро-польского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций | Заместитель министра Козинкина Е.Д. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И. | январь 2014 года | декабрь 2016 года | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущество организаций |  | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущес-тво организаций | отсутствие налоговых нарушений в области уплаты налога на имущес-тво организаций |
| 17.1. |  | Контрольное событие 17.1. Своевременная уплата налога на имущество | Заместитель министра Козинкина Е.Д. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ковалева С.И. | х | ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следую- щего за отчетным | х |  |  |  |
| 18. |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору | Начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору | январь 2014 года | декабрь 2016 года | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) |  | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) | обеспечение государственного жилищного надзора (контроля) - |

Министр

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                         С.А.Горло