Приложение 2

- Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

- в 2013 году

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На-чала реа-лиза-ции | Окон-чания реа-лиза-ции | На-чала реа-лиза-ции | Окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры в Ставропольском крае» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае (далее – край) | министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края) | 2013 | 2015 | 2013 | - | инвентаризация и паспортизация 9 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них | на инвентаризацию и паспортизацию 2 зданий и сооружений в крае, подготовка технических и кадастровых паспортов на них направлены средства бюджета Ставропольского края в сумме 192,14 тыс. рублей | - |
| 2. | Уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края | минстрой края | 2015 | 2013 | 2013 | - | уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края | На уплату налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности края направлены средства бюджета Ставропольского края в сумме 0,56 тыс. рублей | - |
| 3. | Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в краевые целевые программы, в том числе объект «Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г.Ставрополе на Крепостной горе по ул.Суворова, 1а, г.Ставрополь» | минстрой края | 2013 | 2013 | 2004 | 2013 | Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г.Ставрополе на Крепостной горе по ул.Суворова, 1а | Введен 1 этап строительства объекта во II квартале площадью 1257,1 м² |  |
| 4. | Разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | обеспечение разработки сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае, в количестве 3 единиц | Сборник новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве для применения в Ставропольском крае доработан в соответствии с замечаниями Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.09.2013 № 10037-ЛС/12/ГС | - |
| 5. | Разработка ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | обеспечение разработки ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края в количестве 840 единиц | Приказами минстроя от 01 апреля и 02 июля 2013 г. утверждены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта, финансируемым за счет средств бюджета Ставропольского края, на I и II квартал 2013 года, приказами минстроя от 27 февраля и 30 апреля 2013 г. утверждена стоимость одного человеко-часа рабочего IV разряда на I, II и III кварталы 2013 года | - |
| 6. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в количестве 675 единиц | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства в количестве 204 единиц |  |
| 7. | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | Проведение государственной экспертизы результатов 15 инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае | Проведение государственной экспертизы результатов 181 инженерного изыскания по объектам капитального строительства в крае |  |
| 8. | Проведение межевания земельных участков под строительство объектов в крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | проведение межевания земельных участков под 12 объектами капитального строительства в крае, подготовка межевых планов, кадастровых паспортов, градостроительных планов земельных участков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | На проведение межевания 2 земельных участков направлены средства бюджета Ставропольского края в сумме 1 079,28 тыс. рублей | - |
| 9. | Реализация схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | Разработка (изменение) документов территориального планирования края, разработка документации по планировке территории для 4 объектов регионального значения; ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы | Разработаны документы территориального планирования во всех муниципальных образований края; осуществляется ведение автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка, техническое обеспечение ее работы |  |
| 10. | обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в крае | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | - | Обеспечение жильем 339 ветеранов и инвалидов края | Обеспечено 289 ветеранов и инвалидов края | Недостаточный размер субсидии для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в размере 442980 рублей (4 кв. 2013 г.), что не позволяло приобрести благоустроенное жилье в городах краевого значения |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации программы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности по реализации Программы | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Проведение на территории края государственной политики в области градостроительствастроительства и архитектуры | Проведение на территории края государственной политики в области градостроительствастроительства и архитектуры | – |
| 2. | Выполнение работ для осуществления отдельных функций минстроя края | минстрой края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | Содержание зданий, сооружений и помещений минстроя края общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание минстроя края | Содержание зданий, сооружений и помещений минстроя края общей площадью 1495,5 кв. м; транспортное обслуживание минстроя края | – |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                 Ю.А.Корнет