Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

за 2013 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы | Едини-ца измере-ния | Значения целевых индикаторов и показателей программы, подпрограммы программы, краевой целевой программы (подпрограммы краевой целевой программы) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа министерства строительства и архитектуры Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |
| 1. | количество разработанных (измененных) документов территориального планирования Ставропольского края (далее – край); | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | количество ветеранов и инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в крае (далее – ветераны и инвалиды края), обеспеченных жильем; |  | 287 | 217 | 289 |  |
| 3. | годовой объем ипотечных жилищных кредитов, выданных населению края | млн. рублей | 12821 | 10000,00 | 15699 |  |
| 4. | количество молодых семей, проживающих на территории края, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно - молодые семьи, краевой бюджет, местные бюджеты) | - | 366 | 803 | 365 | Снижение значения целевого показателя связано в тем, что в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г. №ДО2-6/ЕС/ГС/с, заключенным с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюджету Ставропольского края предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета на сумму 48 558,67 тыс. рублей, вместо запланированного объема в размере 113925,81 тыс. рублей. Срок действия свидетельств о праве на получение социальной выплаты составляет 9 месяцев, в связи с чем реализация свидетельств выданных в 2013 году будет продолжена в 2014 году |
| 5. | годовой объем ввода жилья в крае |  | 1333 | 1410 | 1375 | Невыполнение плановых показателей по вводу в действие жилых домов за счет всех источников финансирования в связи с неисполнением органами местного самоуправления задания по вводу жилья |
| 6. | коэффициент доступности жилья для населения края | лет | 3,12 | 3,62 | 2,87 |  |
| 7. | темп роста инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Строительство" в крае | % | в 2,1 р | 110,6 | в 3,1 р |  |
| 8. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае в результате землетрясений | млрд. рублей | 0,74 | 0,46 | 0,48 |  |
| II. | подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество зданий и сооружений в крае, в отношении которых проведена инвентаризация и паспортизация; | единиц | - | 3 | 2 | В связи с длительной процедурой по оформлению документов |
| 2.2. | количество разработанных сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения в крае | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.3. | количество разработанных ежеквартальных индексов по видам работ и индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства государственной собственности края | единиц | 280 | 280 | 280 | - |
| 2.4. | количество экспертных заключений по проведенным государственным экспертизам проектной документации по объектам капитального строительства в крае; | единиц | 311 | 225 | 204 | - |
| 2.5. | количество экспертных заключений по проведенным государственным экспертизам результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства в крае; | единиц | 75 | 5 | 181 | - |
| 2.6. | количество земельных участков под строительство объектов в крае, в отношении которых проведено межевание, подготовлены межевые и градостроительные планы, кадастровые паспорта | единиц | - | 4 | 2 | На межевание 2-х участков затрачены предусмотренные средства в сумме 1 079,28 тыс. рублей |
| 2.7. | количество разработанных (измененных) документов территориального планирования края; | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.8. | количество разработанной документации по планировке территории для объектов регионального значения; |  | - | - | - | - |
| 2.9. | количество ветеранов и инвалидов края, обеспеченных жильем |  | 287 | 59 | 61 |  |
| III. | Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество семей, проживающих на территории края (далее - семьи края), обеспеченных жильем с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных открытым акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» (далее - Ипотечное агентство); | - | 33 | 100 | 126 |  |
| 3.2. | годовой объем ипотечных жилищных кредитов (займов), выданных Ипотечным агентством населению края; | млн. рублей | 46,02 | 100,00 | 146,57 |  |
| 3.3. | количество семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, с привлечением материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края | - | 25 | 300 | 91 | Заявление кредитной организации Ставропольского отделения № 5230 - филиала ОАО «Сбербанк России» в отказе предоставления ипотечных кредитов по ставке 10,5 %. Министерством во втором квартале 2013 года проводилась работа по внесению соответствующих изменений в Подпрограмму в части увеличения процентной ставки до 11% годовых. В связи с чем, с апреля 2013 года по июль 2013 года кредитной организацией выдача ипотечных кредитов не осуществлялась |
| 3.4. | количество молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - молодые учителя), улучшивших жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов и получивших государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета; |  | - | 185 | 16 | Снижение значения целевого показателя обусловлено завышением показателя «Количество молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, улучивших жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов и получивших поддержку за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края. Фактически нуждающимися в улучшении жилищных условий был признан 31 молодой учитель. Кроме того, предоставление министерством образования Ставропольского края списка молодых учителей с задержкой на 68 дней. Отказы банка в выдаче ипотечных кредитов молодым учителям по различным основаниям |
| 3.5. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов | - | 366 | 803 | 365 | Снижение значения целевого показателя связано в тем, что в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г. №ДО2-6/ЕС/ГС/с, заключенным с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, бюджету Ставропольского края предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета на сумму 48 558,67 тыс. рублей, вместо запланированного объема в размере 113925,81 тыс. рублей. Срок действия свидетельств о праве на получение социальной выплаты составляет 9 месяцев, в связи с чем реализация свидетельств выданных в 2013 году будет продолжена в 2014 году |
| 3.6. | годовой объем ввода жилья в крае, в том числе жилья экономкласса, малоэтажного жилья (не более трех этажей), многоэтажного жилья (более трех этажей) в том числе: | тыс. кв. м | 1333 | 1410 | 1375 | Невыполнение плановых показателей по вводу в действие жилых домов за счет всех источников финансирования в связи с неисполнением органами местного самоуправления задания по вводу жилья |
|  | жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности | тыс. кв. м | 95 | 282 | 207 |  |
|  | малоэтажного жилья (не более трех этажей) | тыс. кв. м | 718 | 700 | * |  |
|  | многоэтажного жилья (более трех этажей) | тыс. кв. м | 605 | 710 | * |  |
| IV. | Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Программы |  |  |  |  |  |
| 4.1.. | Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | млн. рублей | 0,74 | 0,48 | 0,48 | - |
| 4.2. | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | процентов | 25 | 75 | 25 | Введен 1 объект «Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» станицы Советской» из запланированных. Строительство объектов «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» и «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г.Пятигорске (в том числе проектно-изыскательские работы)» продолжается |

* По состоянию на 01.03.2014 статистические данные отсутствуют.

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                                                                                                                  Ю.А.Корнет

Приводится фактическое значение целевого индикатора, показателя за 2012 год.