ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении краевой целевой программы «Жилище»

в Ставропольском крае на 2013–2015 годы»

за 2013 год

Государственный заказчик (заказчик-координатор) – министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство).

1. Общие положения

Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на    2013–2015 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 года № 390-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013–2015 годы»  (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 25 февраля 2013 г. № 54-п, 25 июня 2013 г. № 251-п).

Программа соответствует:

приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации изложенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.        № 1662-р, основным направлениям реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

приоритетам социально-экономического развития Ставропольского края изложенным в Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 221-рп.

Программа разработана в соответствии с рекомендациями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

Мероприятия программы охватывают все население и всю территорию Ставропольского края (100%).

- Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования по Программе на 2013 год составлял 3702439,83 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 75950,33 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 132730,72 тыс. рублей, средства муниципальных образований Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 48294,16 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3445464,62 тыс. рублей.

Предусмотрено к финансированию в 2013 году 705190,50 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 75950,33 тыс. рублей, краевого бюджета – 132730,72 тыс. рублей, средства местного бюджета –          51044,83 тыс. рублей, внебюджетные источники – 445464,62 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы (кассовые расходы) составил 623451,66 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 52371,53 тыс. рублей, краевого бюджета – 100527,02 тыс. рублей, местного бюджета – 36878,56 тыс. рублей, внебюджетные источники – 433674,55 тыс. рублей.

2.1. Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013–2015 годы».

Объем средств, предусмотренный к финансированию подпрограммы на 2013 год, составляет 190168,50 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 22435,60 тыс. рублей, краевой бюджет – 49201,90 тыс. рублей, внебюджетные источники – 118531,00 тыс. рублей.

На мероприятие «Предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов) населению Ставропольского края» предусмотрено средств внебюджетных источников 100 000,0 тыс. рублей. За 2013 год предоставлено ипотечных жилищных кредитов (займов) в сумме 146567,00 тыс. рублей, или 146,57 % от запланированного.

На мероприятие «Привлечение кредитных ресурсов в систему ипотечного жилищного кредитования и жилищное строительство» предусмотрено 18 531,00 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Указанные средства освоены в первом квартале 2013 года. В связи с отсутствием полномочий у открытого акционерного общества «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» (далее – Ипотечное агентство) на выполнение данного мероприятия, министерством во втором квартале 2013 года проведена работа по внесению изменений в Подпрограмму в части уточнения объема финансирования по данному мероприятию за период 2013 – 2015 годов и отражения фактически произведенных расходов в первом квартале 2013 года.

На мероприятие «Внесение взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» Законом Ставропольского края от 16 апреля 2013 г. № 32-кз      «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены средства из бюджета Ставропольского края министерству имущественных отношений Ставропольского края в сумме 20000,00 тыс. рублей для взноса в уставный Ипотечного агентства.

На мероприятие «Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретении) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала» предусмотрено финансирование в сумме                    10 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Освоение средств за 2013 год составило 1558,20 тыс. рублей, что составило 15,58 % от запланированного. Причиной низкого освоения бюджетных средств явилось заявление кредитной организации Ставропольского отделения № 5230 – филиала ОАО «Сбербанк России» в отказе предоставления ипотечных кредитов по ставке 10,5 %. Министерством во втором квартале 2013 года проводилась работа по внесению соответствующих изменений в Подпрограмму в части увеличения процентной ставки до 11% годовых. В связи с чем, с апреля по июль 2013 года кредитной организацией выдача ипотечных кредитов не осуществлялась.

На мероприятие «Предоставление субсидий молодым (в возрасте до   35 лет) учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – молодые учителя), на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам» предусмотрены средства в объеме 18356,40 тыс. рублей, из федерального бюджета на эти цели получено 22435,60 тыс. рублей.

На мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности края» в 2013 году средства не предусматривались, кредиторская задолженность составила 845,50 тыс. рублей.

В 2013 году средства бюджета Ставропольского края на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае не направлялись.

2.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013–2015 годы».

Объем средств, предусмотренный к финансированию подпрограммы на текущий год, составляет 515022,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюд-жет – 53514,73 тыс. рублей, краевой бюджет – 83 528,82 тыс. рублей, местный бюджет – 51044,83 тыс. рублей, внебюджетные источники – 326933,62 тыс. рублей.

На основании распределения в 2013 году субсидии из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации – участников, допущенных к конкурсному отбору, утвержденному протоколом заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» от 25 марта 2013 года Ставропольскому краю выделено 48 558,67 тыс. рублей.

Законом Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на реализацию подпрограммы в 2013 году предусмотрено 83 563,0 тыс. рублей, в том числе:

13,0 тыс. рублей на изготовление бланков свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

7 033,31 тыс. рублей на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка;

76 482,51 тыс. рублей на предоставление субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

2.3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Финансирование подпрограммы на текущий год запланировано только по мероприятию «Реализация инвестиционного проекта по строительству нового цементного производства в Ставропольском крае» за счет внебюджетных источников – 3 000 000,0 тыс. рублей.

    - Основные мероприятия

3.1. Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013–2015 годы».

По мероприятию «Предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов) населению Ставропольского края» за 2013 год населению Ставропольского края предоставлен 126 долгосрочных ипотечных кредитов (займов) на общую сумму 146567,00 тыс. рублей.

По мероприятию «Привлечение кредитных ресурсов в систему ипотечного жилищного кредитования и жилищное строительство в крае» в 2013 году освоены средства в сумме 18 531,00 тыс. рублей (100 %), что позволило привлечь кредитные ресурсы рефинансировав 12 закладных в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»  (далее – ОАО «АИЖК»).

По мероприятию «Внесение взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» предусмотрены средства из бюджета Ставропольского края министерству имущественных отношений Ставропольского края в сумме            20000,00 тыс. рублей для взноса в уставный капитал Ипотечного агентства. В третьем квартале 2013 г. министерством имущественных отношений Ставропольского края данные денежные средства перечислены на расчетный счет Ипотечного агентства.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 517-п «О внесении изменений в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п» внесены соответствующие изменения в Подпрограмму по данному мероприятию в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на     80 000,00 тыс. руб. министерству имущественных отношений Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Закона Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 83-кз).

По мероприятию «Предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала» объем финансирования на 2013 год установлен в размере 10 000,00 тыс. рублей, что могло позволить выдать ипотечные кредиты 150 гражданам Ставропольского края.

В целях реализации данного мероприятия министерством строительства и архитектуры Ставропольского края проведена следующая работа:

подготовлен приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых мерах по реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»;

подготовлено постановление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2013 г. № 251-п «О внесении изменений в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п», которое вступило в силу с 07 июля 2013 года;

16 июля 2013 г. проведен конкурсный отбор российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, победителем которого признана кредитная организация - Ставропольское отделение № 5230 – филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – кредитная организация);

18 июля 2013 г. с кредитной организацией заключено Соглашение  № 2 о предоставлении субсидий в 2013 году.

Фактически за 2013 год кредитной организацией выдан 91 ипотечный жилищный кредит, что составило 61 % от запланированных показателей. За счет средств краевого бюджета перечислены средства на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным кредитной организацией физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, на сумму 1558,20 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий молодым (в возрасте до 35 лет) учителям государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам» министерством образования Ставропольского края представлен список молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение субсидий на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам, сформированный по состоянию на 19 февраля в количестве 151 претендента.

Поскольку ни один из претендентов не был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, министерством список возвращен на доработку и приведение его в соответствии с действующим законодательством. Представлен список  молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  и отвечающих условиям участия в подпрограмме только 28 апреля 2013 года в количестве 14 человек.

Для софинансирования расходов из федерального бюджета и последующего заключения соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) министерством подготовлено и направлено письмо в Минобрнауки России о количестве молодых учителей, которым запланировано предоставление субсидий в 2013 году и объеме средств, предусмотренном на эти цели в краевом бюджете.

В целях реализации мероприятия подпрограммы по предоставлению субсидий молодым учителям на возмещение части затрат по ипотечному кредиту с уровнем процентной ставки не более 8,5 годовых проведена следующая работа:

сформирован список состоящий из 31 молодого учителя – получателя субсидий по ипотечному кредитованию;

проработан вопрос с российскими кредитными организациями по предоставлению ипотечных кредитов под 8,5 % годовых  (предложение выступить кредитором по программе  «Молодые учителя» поступило от  ККК «Ставропольский» Филиал Южный БАНКА ИТБ (ОАО), им  представлены условия применения опции «Ипотечный кредит для молодых учителей» по Программам предоставления БАНКОМ ИТБ (ОАО) ипотечных кредитов на приобретение недвижимости под залог приобретаемого жилья по стандартам ОАО «АИЖК»);

постоянно проводится  разъяснительная работа по вопросу предоставления государственной поддержки молодым учителям по улучшению жилищных условий.

При реализации мероприятия по оказанию государственной поддержки молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных  и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края в улучшении жилищных условий возникли следующие проблемы:

молодым учителям, которые приобретают жилой дом – российские кредитные организации отказывают  в оформлении ипотечного кредита, ссылаясь на то, что это не предусмотрено условиями кредитования;

банк отказывал в предоставлении ипотечного кредита тем молодым учителям, которым исполнилось 35 лет на момент представления ипотечного кредита, что противоречит условиям участия молодых учителей в подпрограмме.

В связи с вышеуказанными проблемами, министерством направлено обращение в адрес Минобрнауки России с просьбой дать разъяснение по возникшим вопросам или устранить эти проблемы.

Министерством подготовлен и представлен 07 сентября 2013 г. в Минобрнауки России проект соглашения о выделении Ставропольскому краю субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат по ипотечному кредиту, которое было подписано Минобрнауки России 25 октября 2013 года. Средства федерального бюджета на софинансирование субсидий на возмещение части затрат по ипотечным кредитам  в сумме 22435,60 тыс. рублей в ноябре месяце.

Что касается предоставления субсидий на возмещение части затрат по ипотечным кредитам, то оно осуществлялось в рабочем режиме и по состоянию на 31 декабря 2013 года:

30 молодых учителей обратились в кредитные организации за ипотечным кредитом, из них:

7 молодым учителям отказали  в выдаче ипотечных льготных кредитов в 2013 году по причине отсутствия у них сведений о зарплате за последние    6 месяцев (вышли из декретных отпусков), в 2014 году  все они намерены воспользоваться своим правом  на получение льготного ипотечного кредита;

23  молодым учителям одобрены ипотечные кредиты, из них:

7 молодых учителей подбирают варианты жилья (1 договор представлен уже в 2014 году):

16 молодыми учителями с помощью полученных льготных ипотечных кредитов  приобретены жилые помещения общей площадью 763,3 кв. м на сумму 24,6 млн. рублей, в том числе за счет:

привлечения льготных ипотечных кредитов – 16,4 млн.  рублей;

предоставленных субсидий на возмещение части ипотечных кредитов  в сумме  3,5 млн. рублей;

внебюджетных источников – 4,7 млн. рублей.

Кроме того,  российскими кредитными организациями выданы ипотечные кредиты без предоставления субсидии на возмещение части ипотечного кредита 7 молодым учителям, обратившимся за получением льготного ипотечного кредита.

Работу по предоставлению льготных ипотечных кредитов планируется продолжить в 2014 году. В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 г № 1136 в Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи предоставлениям учителям  общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа), утвержденный постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от   29 декабря 2011 г.  № 1177, внесены изменения, в частности:

расширен перечень видов ипотечного  продукта  – предоставляется не только ипотечный кредит, но и заем;

увеличен объем возмещаемого (субсидируемого) первоначального взноса, рассчитываемый не от суммы ипотечного кредита, а от стоимости приобретаемого  жилья.  Соответствующие изменения подготовлены и вносятся  в подпрограмму «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Градостроительство, строительство и архитектура».

По мероприятию «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности края» в 2012 году выполнены внеквартальные инженерные сети водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и сети связи. В настоящее время необходимый пакет документов передан в комитет градостроительства для получения разрешения на ввод внеквартальных и части внутриквартальных сетей «Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пирогова в г. Ставрополе, поз. 10 по ГП».

3.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Подпрограмма разработана в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 года № 390-п.

Основная цель подпрограммы – создание системы государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей в Ставропольском крае, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Списки и состав участников подпрограммы формируются по месту проживания молодой семьи администрациями муниципальных образований Ставропольского края.

Для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в 2013 году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы были предоставлены документы в Министерство регионального развития Российской Федерации, в том числе список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году.

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 144, Ставропольский край прошел конкурсный отбор.

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 г. № 873-р «О распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» заключено соглашение с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г. 
№ДО2-6/ЕС/ГС/с.

Средства федерального бюджета зачислены в бюджет Ставропольского края в III квартале 2013 года после внесения соответствующих изменений.

министерством подготовлено постановление Правительства Ставропольского края от 25 февраля 2013 г. № 54-п «О внесении изменений в приложение 3 «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» к краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п» в целях приведения подпрограммы в соответствие с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, согласно которой участниками подпрограммы могут быть молодые семьи, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации.

Кроме того, установлено, что в первоочередном порядке в список молодых семей – участников подпрограммы включаются молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

Также, согласно внесенным изменениям, молодые семьи могут участвовать в подпрограмме при согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

В целях обеспечения гарантированного уровня софинансирования мероприятий подпрограммы внесенными изменениями предусматривается, что объем средств местных бюджетов, заявленных при проведении конкурсного отбора и подтвержденных выписками из соответствующих нормативных правовых актов, представленными в заявке, не подлежит уменьшению.

В марте 2013 года министерством были проведены:

конкурсный отбор муниципальных образований края в целях предоставления и распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых в 2013 году местным бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Заявки были поданы 175 муниципальными образованиями края, победителями признаны - 174;

отбор российских кредитных организаций для обслуживания бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. Для участия заявки подали 4 организации, победителями признаны все участниками.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 410-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых в 2013 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса» утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

Изготовлены бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 8,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Соглашения со 160 администрациями муниципальных образований на предоставление средств и выдачу свидетельств заключены в период с 18 по 25 ноября 2013  года, перечисление средств на софинансирование социальных выплат из федерального  и краевого бюджетов  осуществлены с 25 ноября по 05 декабря 2013года.

Кроме того, специалисты министерства проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации подпрограммы со специалистами органов местного самоуправления Ставропольского края, в том числе принято участие в трех краевых семинарах, на которых рассматривались вопросы об изменениях законодательства по реализации мероприятий подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Проектом постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в  краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п» (далее соответственно – проект постановления, изменения) внесены изменения  согласно  перераспределению средств краевого бюджета, предусмотренных в 2013 году на предоставление  субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат, и увеличением лимита средств федерального бюджета  и краевого бюджета в связи с подтверждением права на использование в текущем году остатков средств федерального бюджета, неиспользованных в 2011 году, перераспределение между муниципальными образованиями Ставропольского края неиспользованных средств, выделенных в 2012 году, позволит дополнительно предоставить социальные выплаты на приобретение жилых помещений 13 молодым семьям Ставропольского края.

В Правилах предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в рамках подпрограммы скорректированы коэффициенты, определяющие долю расходов краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирование подпрограммы, и расчета размера субсидии, выделяемой  из краевого бюджета местным бюджетам. Корректировка коэффициентов необходима для соответствия между суммой субсидий, получаемой местным бюджетом, и размерами социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, получаемых  молодыми семьями – участниками подпрограммы, проживающими на территории муниципальных образований края.

3.3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Мероприятие «Реализация инвестиционного проекта по строительству нового цементного производства в Ставропольском крае» не осуществлялось. По результатам совместного совещания представителей Правительства Ставропольского края и закрытого акционерного общества «Евроцемент групп», в целях подготовки заявки в Министерство регионального развития Российской Федерации для получения средств на строительство объектов инфраструктуры завода в министерство экономического развития Ставропольского края направлена проектно-сметная документация по объектам ж/д станция общего пользования, ж/д пути к цементному заводу, автомобильная дорога от поворота трассы Р-266 до площадки цементного завода, переданная инвестором.

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 2012 г. № 2408-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года утвержден инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа в период до 2025 года, в рамках которого предусмотрена реализация инвестиционного проекта с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Однако Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» не предусмотрено финансирование по строке «Государственная поддержка инвестиционных проектов  за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации».

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности Министерством регионального развития Российской Федерации разрабатывается механизм государственной поддержки публичных инвестиционных проектов за счет роста местных налоговых доходов.

В рамках мероприятия «Разработка административных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций в сфере жилищного строительства» министерством проводится мониторинг разработанных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края административных регламентов исполнения муниципальных функций в сфере жилищного строительства.

В рамках мероприятия «Определение земельных участков под жилищное строительство, в том числе на основе совместной работы с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства по выявлению и вовлечению в гражданский оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности» министерством ведется мониторинг земельных участков, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе находящихся в федеральной собственности, с целью вовлечения их в экономический оборот для строительства жилья. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ  «О содействии развитию жилищного строительства» в Федеральный фонд содействия жилищному строительству направлен перечень не используемых или используемых неэффективно земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для рассмотрения и принятия решений по их дальнейшему использованию.

В настоящее время Правительству Ставропольского края переданы полномочия Российской Федерации по управлению земельным участком площадью 55 га в г. Ставрополе (пос. Демино) для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

Для выполнения мероприятия «Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства, рекомендуемых к применению на территории края с учетом климатических и социально-экономических условий» в настоящее время на официальном сайте министерства в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» размещена ссылка «Библиотека типовых проектов», которая позволяет гражданам Ставропольского края ознакомиться с типовой проектной документацией малоэтажного жилищного строительства и перечнем энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства, рекомендуемых к применению.

В рамках мероприятия по созданию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для строительного комплекса на базе учебных центров предприятий по производству строительных материалов и строительных организаций, применяющих современные технологии в строительстве» в целях повышения эффективности функционирования экспертно-аналитического совета по строительству при министерстве образован комитет по кадровой политике в строительной отрасли Ставропольского края.

    - Оценка эффективности реализации программы

Показатели эффективности Программы приведены в приложении 2 «Оценка эффективности реализации краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013–2015 годы».

4.1. Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

В рамках реализации Подпрограммы на территории Ставропольского края за 2013 год выдано 233 ипотечных кредитов (займов), что позволило улучшить жилищные условия 233 семьям Ставропольского края с минимальной финансовой нагрузкой для оплаты процентов по ипотечным кредитам.

Показатель «Доля молодых учителей, получивших ипотечные жилищные кредиты, от общей численности молодых учителей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» составил 8,6 % к запланированной численности, к фактической численности, молодых учителей, признанных нуждающимися  – 51,6%.

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита  от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в крае  в текущем году составил 24,3 %, против запланированных 84,9 %.

4.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013–2015 годы».

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проведена после исполнения соглашения, заключенного между Правительством Ставропольского края и Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края от 24 июля 2013 г.                            № ДО2-6/ЕС/ГС/с.

4.3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Ввод жилья в Ставропольском крае за 2013 год составил 1131,95 тыс. кв. метров.

Доля годового объема ввода малоэтажного жилья (не более трех этажей) составила 49,93 %.

Коэффициент доступности жилья для населения края по данным Ставропольстата составил 3,06 года.

    - Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В связи с признанием утратившими силу краевых целевых программ, и мероприятия подпрограммы будут реализоваться в рамках  государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Первый заместитель министра

строительства и архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края                                                                        А.В. Бутенко