Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

по состоянию на 01.02.2014

Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2014 года осуществляется в рамках государственных программ Ставропольского края.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2014 году принимает участие в реализации 5 государственных программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края:

«Развитие образования»;

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Всего на строительство и реконструкцию 9 объектов в текущем году предусмотрено выделение средств из бюджета Ставропольского края в сумме 357 737,50 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены 17.12.2013 (уведомление № 5 от 17.12.2013). Кроме того, на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в сумме 1 692 6723,73 тыс. рублей.

По состоянию на 01.02.2014 на финансирование объектов Ставропольского края государственным заказчиком – министерством получено 119 856,11 тыс. рублей. Кроме того, уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. доведены остатки федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 746 412,85 тыс. рублей. Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 получены остатки федерального бюджета в сумме 746 412,85 тыс. рублей.

На 01.02.2014 освоение за счет средств краевого бюджета на объектах составило 40 789,29 тыс. рублей, или 1,99 % от годовых бюджетных ассигнований.

В разрезе государственных программ Ставропольского края ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» предусмотрено финансирование 2 объектов. Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края на данные объекты в 2014 году доведен в размере 120 190,00 тыс. рублей. Получены средства в сумме 60 972,83 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60 972,83 тыс. рублей.

По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 110 190,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 получены средства в сумме 60 972,83 тыс. рублей, или 55,33 % годовых бюджетных ассигнований, за счет которых оплачена кредиторская задолженность, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Кавтрансстрой». Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 88 %.

По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 10 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 средства на финансирование объекта не поступали. По объекту идет подготовка документации на выполнение подрядных работ. Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 35 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» предусмотрено финансирование объекта «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)». Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 68 686,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Подготовлен пакет документов на оказание услуг по выбору земельного участка, подготовке межевого плана земельного участка на кадастровый учет и получению кадастрового паспорта земельного участка для его передачи 13.02.2014 в министерство экономического развития Ставропольского края. Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 93 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование 2 объектов. По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 10 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Прорабатывается вопрос о возможности не прохождения повторной экспертизы в Ростовском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведены в сумме 61 000,79 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Пакет документов 05.02.2014 направлен в министерство экономического развития Ставропольского края для размещения закупки на официальном сайте.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 3 объектов. Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края в 2014 году доведен в сумме 42 100,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 получены средства в сумме 18 093,99 тыс. рублей, или 42,98 % годовых бюджетных ассигнований. Кассовый расход составил 18 093,99 тыс. рублей.

По объекту «Расширение и реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - II очередь строительства» Кировского района лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 6 192,25 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 96 %.

По объекту «Строительство II очереди канализации г. Новопавловска» Кировского района лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 13 807,86 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 88 %.

По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 22 100,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 получены средства в сумме 18 093,99 тыс. рублей, или 81,87 % годовых бюджетных ассигнований, за счет которых оплачена часть кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Процент строительной готовности объекта на 01.02.2014 составляет 29 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (II этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)». Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края в 2014 году доведен в сумме 55 760,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2014 получены средства в сумме 40 789,29 тыс. рублей, выполненные работы, услуги на объекте составили 40 789,29 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Минераловодский СУ № 14». Процент строительной готовности второго этапа – 8 %.

По объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование объектов в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 1 692 672,73 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского доведены в сумме 1 150 586,68 тыс. рублей (уведомление № 21 от 29.12.2014). Кроме того, уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. доведены остатки федерального бюджета в сумме 746 412,85 тыс. рубля. Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 получены остатки федерального бюджета в сумме 746 412,85 тыс. рубля.

Заместитель начальника отдела

реализации бюджетных инвестиций				Т.П.Королькова