УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Ставропольского края

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Целевые индикаторы реализации мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований следующих постановлений Правительства Российской Федерации: от 30 декабря 2009 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; от 28 декабря 2012 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для населения Ставропольского края, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественных организаций Ставропольского края; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций Ставропольского края; обеспечение доступа населения Ставропольского края к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | механизм реализации предусмотрен постановлениями Правительства Российской Федерации: от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; от 28 сентября 2010 г. № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»; от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; а также постановлениями Правительства Ставропольского края: от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края»; от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края» | количество (%, шт.) организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере управления многоквартирными домами, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным стандартам (по отношению к общему количеству таких организаций соответствующего вида); количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных стандартов (с разбивкой по видам организаций); количество (шт.) организаций, осуществляющий деятельность на территории Ставропольского края в сфере управления многоквартирными домами, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, привлеченных к ответственности за нарушение установленных стандартов (с разбивкой по видам организаций) | управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору (далее – УСК по стройжилнадзору), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – минстрой Ставропольского края), региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – РТК СК), органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления Ставропольского края) (по согласованию) | январь 2015 года; далее – ежеквартально |
| 2. | Создание системы мониторинга: кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований Ставропольского края; кредиторской задолженности населения Ставропольского края за жилищно-коммунальные услуги | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для населения Ставропольского края, органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края, общественных организаций Ставропольского края; повышение эффективности работы управляющих организаций края Ставропольского края, ресурсоснабжающих организаций осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края; обеспечение доступа населения Ставропольского края к необходимой информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении порядка осуществления мониторинга | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг свыше одного расчетного периода (ед.); объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края (тыс. руб.); количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливо-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, для предоставления коммунальных услуг потребителям свыше одного расчетного периода; объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, по оплате топливо-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, для предоставления коммунальных услуг потребителям (тыс. руб.) | минстрой Ставропольского края, РТК СК, УСК по стройжилнадзору, ресурсоснабжающие организации осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края по электроэнергии и сетевому газу, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года; мониторинг – постоянно |
| 3. | Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию населения Ставропольского края об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства края, в том числе по вопросам: создания и функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ставропольского края; расселения граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края, признанного таковым до 1 января 2012 года; оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы населения Ставропольского края и других актуальных вопросов; развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края | повышение правовой грамотности населения края, снижение социальной напряженности в крае | внесение изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 235-п «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения Ставропольского края о принимаемых органами государственной власти Ставропольского края мерах в сфере жилищно-комму-нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» | количество размещенных материалов в печатных средствах массовой информации Ставропольского края (в рамках календарного года); хронометраж материалов в электронных средствах массовой информации Ставропольского края (в рамках календарного года); тираж печатных информационно-разъяснительных материалов (буклеты, брошюры, в рамках календарного года); количество проведенных массовых мероприятий с участием населения Ставропольского края (семинары, собрания и т.д.); количество населения Ставропольского края, охваченного мероприятиями (по всем видам мероприятий); тираж печатных инфор-мационно-разъясни-тельных материалов | минстрой Ставропольского края, УСК по стройжилнадзору, РТК СК, Некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – НО СК «Фонд капитального ремонта»), органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), Региональный центр ЖКХ «Контроль» (по согласованию) | I квартал 2015 го-да; далее – ежеквартально |
| 4. | Утверждение и реализация регионального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 06 июня 2014 года от 11 июня 2014 г. № ДМ-П9-4312) | повышение правовой грамотности населения Ставропольского края; снижение социальной напряженности в Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении плана, предусматривающего в том числе определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже одного раза в квартал | устанавливаются региональным планом на основании методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) | минстрой Ставропольского края, Региональный центр «ЖКХ Контроль» (по согласованию) | I квартал 2015 года; отчет об исполнении – ежеквартально |
| 5. | Создание и организация работы в каждом муниципальном образовании Ставропольского края совместно с Региональным центром «ЖКХ Контроль» центров поддержки собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края в целях реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, организации мониторинга работы центров поддержки собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, в муниципальных образованиях края Ставропольского края | повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края; повышение информированности собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края за счет своевременного проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края; оказание содействия органам местного самоуправления Ставропольского края в осуществлении муниципального жилищного контроля; привлечение населения Ставропольского края в общественный контроль сферы жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края | соглашение о сотрудничестве между минстроем Ставропольского края и Региональным центром «ЖКХ Контроль»; решения органов местного самоуправления Ставропольского края о создании в муниципальных образованиях Ставропольского края советов по общественному контролю в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края | количество (%, шт.) муниципальных образований Ставропольского края, в которых созданы центры поддержки собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (по отношению к общему количеству муниципальных образований на территории Ставропольского края; количество сотрудников, в том числе волонтеров, муниципальных центров поддержки собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, Региональный центр «ЖКХ Контроль», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | 2015 год |
| 6. | Создание совета потребителей при высшем должностном лиц субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей и Плана мероприятий») | повышение прозрачности установления тарифных решений и обеспечение участия потребителей в контроле за формированием и реализацией инвестиционных программ Ставропольского края | постановление Губернатора Ставропольского края от 27 ноября 2014 г. № 634 «О создании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ставропольского края» |  | РТК СК, минстрой Ставропольского края | I квартал 2015 года |
| 7. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по жилищно-коммунальному хозяйству (в обязательном порядке – в муниципальных районах и городских поселениях Ставропольского края) во всех остальных муниципальных образованиях Ставропольского края на добровольной основе) | оказание содействия органам местного самоуправления Ставропольского края в осуществлении муниципального жилищного контроля; привлечение населения Ставропольского края в общественный контроль жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края о создании общественных советов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | количество (%, шт.) муниципальных образований Ставропольского края, в которых должны быть созданы общественные советы по жилищно-коммунальному хозяйству по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований Ставропольского края , в которых фактически созданы и функционируют общественные советы по жилищно-коммунальному хозяйству; количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов по жилищно-коммунальному хозяйству | минстрой Ставропольского края, Региональный центр «ЖКХ Контроль», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года |
| 8. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края в рамках государственной информационной системы жилищно-коммуналь-ного хозяйства | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России) | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России | минстрой Ставропольского края, УСК по стройжилнадзору, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края), министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее – минпром края), РТК СК, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России |
| 9. | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей (приказ Минстроя России от 17 июня 2014 г. № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммуналь-ного хозяйства») | повышение информационной открытости сферы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; создание условий для систематизации и анализа развития сферы жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края | определение лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России | наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России; полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России | минстрой Ставропольского края | I квартал 2015 года; далее – ежеквартально |
| 10. | Реализация мероприятий во исполнение федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-комму-нального хозяйства» | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края в рамках государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России | в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России | минстрой Ставропольского края, РТК СК, | ежеквартально |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами расположенными на территории Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля | обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края | постановление Правительства Ставропольского края от 5 ноября 2014 г. № 428-п «О лицензионной комиссии Ставропольского края в сфере лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края» | количество (шт.) заявлений о выдаче лицензий; количество (шт.) выданных лицензий; количество (шт.) отказов в выдаче лицензий; соблюдение (дни) установленных сроков выдачи лицензии | УСК по стройжилнадзору | до 1 мая 2015 года |
| 12. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, заключенных после 20 апреля 2013 г. а в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) | соответствие договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края требованиям федерального законодательства; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории края; защита законных прав и интересов собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края; эффективное управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края; повышение инициативы собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность предоставления информации о реализации графика не реже одного раза в полугодие | количество многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края (%, шт.), в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями, относительно общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края; количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | УСК по стройжилнадзору, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I полугодие 2015 года |
| 13. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирными домами, расположенных на территории Ставропольского края | повышение качества деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края; учет рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, собственниками при: заключении договора управления многоквартирными домами, расположенным на территории Ставропольского края; решении вопроса о досрочном расторжении договора управления многоквартирными домами, расположенным на территории Ставропольского края; внесении изменений в существующий договор управления многоквартирными домами, расположенным на территории Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность отчета не реже одного раза в полугодие | количество (%, шт.) организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций) | УСК по стройжилнадзору, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I полугодие 2015 года |
| 14. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, заключенных после 20 апреля 2013 г., в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | соответствие договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края; защита законных прав и интересов собственников помещений в многоквартирными домами, расположенных на территории Ставропольского края; эффективное управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении плана мероприятий и графика приведения договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края, предусматривающего в том числе ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже одного раза в квартал | количество (%, шт.) многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории края на территории Ставропольского края); количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Ставропольского края, установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | УСК по стройжилнадзору, минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I полугодие 2015 года; далее – ежеквартально |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Ставропольского края по вопросам создания и функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | запуск новой системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | разработка нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края по вопросам организации проведения капитального ремонта | соотношение (%, шт.) количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года |
| 16. | Принятие и реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – РПКР) | обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда Ставропольского края | постановление Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» | объем (%) от выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края (план/факт); объем (руб.) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий РПКР (план/факт) | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | в соответствии с РПКР |
| 17. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | улучшение условий проживания населения Ставропольского края; улучшение состояния многоквартирного фонда Ставропольского края | приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 сентября 2014 г. № 415 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2004-2016 годы» | объем (%, шт.) от выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края (план/факт); объем (руб.) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий РПКР (план/факт) | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | в соответствии с краткосрочным планом РПКР |
| 18. | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края; увеличение объема проводимого капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | представление заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края и одобрение заявки | соотношение (%, кв. м) запланированного объема капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края и фактически проведенного капитального ремонта | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | 2015 год |
| 19. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию – Фонд ЖКХ для последующего предоставления в Минстрой России | повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об осуществлении мониторинга функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | изменение объема (кв. м) многоквартирного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте и не вошедшего в РПКР | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года |
| 20. | Создание и запуск механизмов развития на территории Ставропольского края системы кредитования капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | улучшение условий проживания населения Ставропольского края; опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края о создании механизмов кредитования капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | соотношение площади (кв. м) многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, капитально отремонтированных с привлечением кредитных средств, по отношению к общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в РПКР; объем (руб.) привлеченных кредитных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, НО СК «Фонд капитального ремонта», органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Принятие и реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее – программа переселения) | переселение 3788 гра-ждан из 197 аварийных многоквартирных домов общей площадью 57972,79 кв. м в Ставропольском крае | постановление Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» | объем (%) площади жилья в Ставропольском крае, запланированного к расселению и фактически расселенного; количество (%) человек, запланированных к расселению в Ставропольском крае и фактически расселенных | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | 2014-2017 годы |
| 22. | Получение и использование средств федеральной поддержки из Фонда ЖКХ для софинансирования программы переселения в Ставропольском крае | получение дополнительных средств для проведения расселения в Ставропольском крае; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае | представление заявки на получение финансовой поддержки края за счет средств Фонда ЖКХ | объем (%) площади жилья в Ставропольском крае, запланированного к расселению и фактически расселенного; количество (%) человек, запланированных к расселению в Ставропольском крае и фактически расселенных | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | 2014-2017 годы |
| 23. | Создание системы контроля деятельности муниципальных образований Ставропольского края по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программы переселения | создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программы переселения в рамках конкретного муниципального образования Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края о системе контроля деятельности муниципальных образований Ставропольского края по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программы переселения; включение в соглашения, заключаемые между минстроем Ставропольского края и муниципальными образованиями Ставропольского края, условий об ответственности муниципальных образований Ставропольского края за реализацию программы переселения | количество (шт.) выявленных нарушений муниципальными образованиями Ставропольского края при реализации программы переселения; количество (%, шт.) заключенных соглашений об ответственности муниципальных образований Ставропольского края по отношению к общему количеству муниципальных образований Ставропольского края, задействованных в реализации программы переселения | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года |
| 24. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда Ставропольского края, признанного таковым после 1 января 2012 года с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края (далее – реестр аварийного жилфонда) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края «О фор-мировании реестра аварийно-жилищного фонда, признанный таковым после 1 января 2012 года» | реестр аварийного жилищного фонда Ставропольского края; объем (%, кв. м) существующего аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в соответствии с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | первое полугодие 2015 года |
| 25. | Формирование и утверждение краевых (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении краевой адресной программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года; проекты нормативных правовых актов муниципальных образований Ставропольского края об утверждении муниципальных адресных программ | достижение целевых показателей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | первое полугодие 2016 года |
| 26. | Реализация мероприятий расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности края получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется с учетом решений, принимаемых по данному вопросу на федеральном уровне) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края, признанного таковым после 1 января 2012 года (будет разработан после принятия на федеральном уровне вопроса финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда края, признанного таковым после 1 января 2012 года; объем (%, шт.) мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | реализация комплекса мер в соответствии с установленными сроками |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Ставропольского края (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | утверждение схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа Ставропольского края | приказ министерства жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 71-о/д «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты» | количество муниципальных образований Ставропольского края (%, шт.), в которых утверждены программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры к общему количеству муниципальных образований Ставропольского края, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | органы местного самоуправления Ставропольского края, минстрой Ставропольского края – мониторинг | I квартал 2015 года; далее – постоянно, по мере необходимости |
| 28. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | актуализация информации об объектах жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края | приказ министерства жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 74-о/д «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты» | количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, права собственности, на которые зарегистрированы | органы местного самоуправления Ставропольского края, минстрой Ставропольского края – мониторинг | I квартал 2015 года; далее – постоянно, по мере необходимости |
| 29. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммуналь-ное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | приказ министерства жилищно-коммунально-го хозяйства Ставропольского края от 28 ма-рта 2013 г. № 74-о/д «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты» | количество (%, шт.) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Ставропольского края; количество (шт.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края | министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – минимущество края), минстрой Ставропольского края | начало регистрации – 2014 год; далее – постоянно, по мере необходимости |
| 30. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ставропольского края; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ставропольского края | приказ министерства жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 75-о/д «О графике утверждения органами местного самоуправления схем теплоснабжения»; приказ министерства жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 76-о/д «О графике утверждения органами местного самоуправления схем водоснабжения и водоотведения» | количество (%, шт.) муниципальных образований Ставропольского края, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований Ставропольского края, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) | минстрой Ставропольского края | I квартал 2015 года; далее – постоянно, по мере необходимости |
| 31. | Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (далее – УП) Ставропольского края, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Ставропольского края (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27 июня 2014 г. № ДК-П9-127пр) реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 г. № 373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммуна-льного хозяйства» | создание актуальной информационной базы о состоянии УП Ставропольского края; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Ставропольского края | приказ минимущес- тва края от 24 октября 2014 г. № 299 «Об организации работы по проведению оценки эффективности унитарных предприятий Ставропольского края» | количество (%, шт.) УП Ставропольского края, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП Ставропольского края, фактически, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (по данным Росстата) | минимущество края, минстрой Ставропольского края | последний квартал 2014 года |
| 32. | Заключение соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ставропольского края (применение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности предусмотрено только для сферы водоснабжения и водоотведения) | обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Ставропольского края; обеспечение обязательств органов государственной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края при развитии водопроводно-канализационного хозяйства | нормативное правовое регулирование и условия заключения соглашений определены Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» | отношение количества ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, имеющих заключенные соглашения, к количеству ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения (%) | РТК СК, органы местного самоуправления Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения | 2015 год; далее – постоянно по мере необходимости |
| 33. | Установление тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Ставропольского края | обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ставропольского края | переход на регулирование с применением долгосрочных параметров регулирования предусмотрено Федеральным законом «О теплоснабжении» и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об установлении долгосрочных параметров тарифного регулирования | количество ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов по отношению к их общему количеству (с разбивкой по отраслям) | РТК СК, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края | с 2016 года постоянно |
| 5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Ставропольского края | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | ежеквартальная информация муниципальных образований Ставропольского края в уполномоченный орган о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения | доля проб питьевой воды и горячей воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству в общем объеме проб; количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | минстрой Ставропольского края – мониторинг, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | с 2015 года – ежеквартально |
| 35. | Утверждение мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90 % населения Ставропольского края доброкачественной питьевой водой | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; инвестиционная программа утверждается нормативным правовым актом минстроя Ставропольского края | обеспечение населения Ставропольского края питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | минстрой Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), РТК СК, управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | до 2019 года |
| 36. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере водоснабжения | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; нормативный правовой акт минстроя Ставропольского края | количество аварий, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, подачу горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение на территории Ставропольского края, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | минстрой Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), РТК СК | до 2019 года |
| 37. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям водоснабжения (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения обеспечение эффективности использования ресурсов | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; нормативный правовой акт минстроя Ставропольского края | снижение до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям водоснабжения расположенным на территории Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, РТК СК, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | до 2019 года |
| 38. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей») | создание условий для обеспечения населения Ставропольского края качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; нормативный правовой акт минстроя Ставропольского края | количество (%, шт.) ресурсоснабжающих организаций, деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количество ресурсоснабжающих организации, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (по данным Росстата) | РТК СК, минстрой Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | с 2015 года; далее – по мере необходимости |
| 39. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения расположенных на территории Ставропольского края | отчеты ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления Ставропольского края с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, проведших техническое обследование | ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления края (по согласованию), минстрой Ставропольского края – мониторинг | ежегодно по мере необходимости |
| 40. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории Ставропольского края | актуализация информации о состоянии ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения | отчет по результатам мониторинга в области государственного регулирования тарифов в разрезе по ресурсоснабжающим организаций, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края в сфере холодного водоснабжение и водоотведение | прибыль (убыток) по регулируемой деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (тыс. руб.; динамика в %); кредиторская задолженность (тыс. руб.; динамика в %) | РТК СК, минимущество края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | ежегодно |
| 41. | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения | повышение качества питьевой воды | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»; план по организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%) | управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю; ресурсоснабжающие организации осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию), РТК СК; минстрой Ставропольского края | по мере необходимости |
| 42. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Ставропольского края; повышение качества коммунальных услуг | разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения предусмотрена Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Губернатора Ставропольского края от 5 ноября 2014 г. № 589 «Об утверждении положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края»; приказ минстроя Ставропольского края от 19 сентября 2014 г. № 423 «О некоторых мерах, направленных на реализацию полномочий по утверждению инвестиционных программ» | количество (%, шт.) ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству ресурсоснабжающих организации, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения; объем (%, шт., руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами; объем (%, шт., руб.) реализованных мероприятий планов ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами | минстрой Ставропольского края, РТК СК, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | 2014-2015 годы; далее – постоянно по мере необходимости |
| 43. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов края в сфере водоснабжения и водоотведения | привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Ставропольского края; повышение качества коммунальных услуг в Ставропольском крае | распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 243-рп «О ходе реализации Программы создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2011 г. № 495-рп» | объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений; количество (%, шт.) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | министерство экономического развития Ставропольского края (далее – минэкономразвития края); минстрой Ставропольского края | 2014- 2015 го-ды; далее – постоянно по мере необходимости |
| 44. | Определение гарантирующей организации в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального образования Ставропольского края | решение органа местного самоуправления Ставропольского края о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации | количество муниципальных образований Ставропольского края в которых выбраны гарантирующие организации – 100 % | органы местного самоуправления Ставропольского края, минстрой Ставропольского края – мониторинг | 2015 год |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере теплоснабжения | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566 «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | снижение количества аварий (не менее чем в полтора раза) на объектах жилищно-коммуна-льной инфраструктуры края Ставропольского края (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения, минстрой Ставропольского края | до 2017 года |
| 46. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | обеспечение населения Ставропольского края качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ минстроя Ставропольского края об утверждении плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям, расположенным на территории Ставропольского края | снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по тепловым сетям, расположенным на территории Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | 2014 год; далее – ежегодно |
| 47. | Анализ финансового состояния ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | постановление Правительства Ставропольского края от 25 сентября 2014 г. № 386-п «Об утверждении Порядка осуществления органами исполнительной власти Ставропольского края полномочий собственника имущества государственных унитарных предприятий Ставропольского края» | прибыль (убыток) по регулируемой деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (тыс. руб.; динамика в %); кредиторская задолженность (тыс. руб.; динамика в %) | РТК СК, минимущество края | 2015 год; далее – ежегодно |
| 48. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | создание условий для обеспечения населения Ставропольского края качественными услугами в сфере теплоснабжения края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | установление показателей деятельности ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края | РТК СК, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | 2015 год; далее – ежегодно |
| 49. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения Ставропольского края | модернизация объектов жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Ставропольского края; повышение качества коммунальных услуг в Ставропольского края | приказ минстроя Ставропольского края от 16 сентября 2014 г. № 423 «О некоторых мерах, направленных на реализацию полномочий по утверждению инвестиционных программ» | количество (%, шт.) ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края | минстрой Ставропольского края, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края в сфере теплоснабжения | 2014-2015 годы; далее – постоянно по мере необходимости |
| 50. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского края в сфере теплоснабжения (формирование «пула» проектов) | привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Ставропольского края; повышение качества коммунальных услуг в Ставропольского края | распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 243-рп «О ходе реализации Программы создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2011 г. № 495-рп» | объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными краем инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений; количество (%, шт.) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | минэкономразвития края, минстрой Ставропольского края | 2014- 2015 го-ды |
| 51. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа Ставропольского края | решение органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа Ставропольского края | количество муниципальных образований Ставропольского края (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | первое полугодие 2015 года |
| VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ставропольском крае |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | повышение энергоэффективности и снижение объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 564-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» | доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%); расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.); | минпром края, минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | в соответствии с планом реализации |
| 53. | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Ставропольского края в 2014-2016 годы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы Ставропольского края; сокращение текущих расходов на содержание объектов бюджетной сферы Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении минимального перечня работ, обеспечивающего повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы Ставропольского края и порядка его реализации | количество (%, шт.) объектов бюджетной сферы Ставропольского края, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы Ставропольского края | минпром края, минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года; далее – в соответствии со сроками капитального ремонта объектов бюджетной сферы |
| 54. | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края | количество (%) многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | минпром края, минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года; далее – в соответствии с установленными сроками |
| 55. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных на территории края (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, с разбивкой по муниципальным образованиям | количество (%, шт.) многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края, в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края | минпром края, минстрой Ставропольского края, органы местного самоуправления Ставропольского края (по согласованию) | I квартал 2015 года; далее – в соответствии с установленными сроками |
| 56. | Создание и эксплуатация ситуационного центра энергоэффективности и энергосбережения для государственных (муниципальных) учреждений и в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; поддержка проектов по внедрению возобновляемых источников энергии в Ставропольского края | автоматизация сбора и обработки данных со всего Ставропольского края; формирование комплексной системы учета и мониторинга потребителей ресурсов | разработка нормативного правового акта Правительства Ставропольского края по утверждению порядка реализации на территории края «приоритетных» инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности с разбивкой по муниципальным образованиям Ставропольского края | объем (%, руб.) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению | минэкономразвития края, минпром края | формирование «пула» проектов 2014 год |
| VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления в Ставропольском крае |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Реализация краевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 годы» | создание комплексной системы обращения с отходами производства и потребления в соответствии с современными экологическими и санитарно-эпидемио-логическими требованиями в Ставропольском крае; снижение объема размещения отходов на полигонах края на 20 – 30 % за счет их сортировки; создание новых рабочих мест в организациях, занимающихся сбором, вывозом, сортировкой, обезвреживанием и захоронением отходов в Ставропольском крае | постановление Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 406-п, краевая программа «О краевой программе «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 годы» | объем (%, руб.) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению; количество (%, шт.) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов; количество созданных или предполагаемых к созданию рабочих мест | минстрой Ставропольского края, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – МПР и ООС СК) | 2012-2016 годы |
| 58. | Реализация на территории Ставропольского края схемы размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду; снижение объема размещения отходов на полигонах края на 20-30 % за счет их сортировки | распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 210-рп «О состоянии работы в области обращения с отходами производства и потребления на территории Ставропольского края»; во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края разработаны генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Ставропольского края | количество (%, шт.) мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика | минстрой Ставропольского края, МПР и ООС СК | 2014-2016 годы |
| 59. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | улучшение экологической обстановки в Ставропольском крае; воспроизводство земель в Ставропольском крае | решение органа местно самоуправления об утверждении правил благоустройства территории | количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (штук); количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (штук) | минстрой Ставропольского края, МПР и ООС СК | I квартал 2015 года |
| 60. | Строительство на территории Ставропольского края межмуниципальных зональных центров | создание в Ставропольском крае комплексной системы обращения с отходами производства и потребления в соответствии с современными экологическими и санитарно-эпидемиоло-гичес-кими требованиями; снижение объема размещения отходов на полигонах Ставропольского края на 20-30 % за счет их сортировки; | распоряжение Правительства Ставропольского края от 14 октября 2009 г. № 369-рп «О мерах по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ставропольского края»; | объем (%, руб.) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению; количество (%, шт.) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | минстрой Ставропольского края, МПР и ООС СК | 2014-2016 годы |
| 61. | Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Ставропольском крае; актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Ставропольском крае; сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Ставропольском крае | модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами в крае; улучшение экологической обстановки в Ставропольском крае | распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 243-рп «О ходе реализации Программы создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2011 г. № 495-рп» | отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | минэкономразвития края | 2015 год |

Заместитель председателя

Правительства Ставропольского края													      Р.Я.Петрашов